{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["REKAP.I","REKAP.II","A.01","A.02","A.03","A.04","B.01","B.02","B.03"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":14,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAP.I","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,0,40,11],[9,0,12,11],[38,3,38,11],[13,0,15,11],[25,0,37,11],[16,10,20,11],[16,0,20,0],[6,0,8,0],[7,1,8,1],[6,9,8,11],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[3,2,3,8],[4,2,4,8],[0,0,2,11],[3,9,5,11],[5,2,5,8],[3,0,5,0],[4,1,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Objekt:","NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE"]
[null,"Objekt:","LAVRIČEVA KNJIŽNICA V AJDOVŠČINI - prenova prostorov"]
[]
[null,"Investitor:","Lavričeva knjižnica Ajdovščina"]
[null,null,"Cesta IV. Prekomorske 1"]
[null,null,"5270 Ajdovščina"]
["SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[null,null,"Skupaj:",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[null,null,"DDV 20 %",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
[]
[null,null,"Skupaj z DDV:",{"$nulls":4},0,null,"EUR"]
{"$rows_empty":13}
[null,"Datum:","2009-04-14"]

{"sheet":"REKAP.II","index":1,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKRITO"]
["SKRITO","A=",0]
["SKRITO","B=",0]
["SKRITO","C=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","D=",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO","Skupaj",{"$error":"#REF!"}]
["SKRITO"]
[]
[null,null,"LAVRIČEVA KNJIŽNICA V AJDOVŠČINI"]
[null,null,"prenova dela prostorov"]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"A.","GRADBENA DELA",null,null," "]
[null,null," ",null,null," "]
[null,"A.01","Rušitvena dela",null,null,0," EUR"]
[null,"A.02","Betonska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"A.03","Tesarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"A.04","Zidarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"Skupaj",null,null,null,0,"EUR"]
[]
[null,"B.","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[null,"B.01","Tlakarska dela ",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.02","Mizarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"B.03","Slikopleskarska dela",null,null,0,"EUR"]
[null,"Skupaj",null,null,null,0,"EUR"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"vsa dela skupaj:",null,null,0,"EUR"]
[null,null,"DDV(20%)",null,null,0,"EUR"]
[]
[null,null,"SKUPAJ:",null,null,0,"EUR"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Datum:","2009-04-14"]

{"sheet":"A.01","index":2,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,2,47,7],[15,2,15,7],[27,2,27,7],[55,2,55,7],[51,2,51,7],[31,2,31,7],[43,2,43,7],[7,2,7,7],[39,2,39,7],[11,2,11,7],[19,2,19,7],[23,2,23,7],[35,2,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.01","Rušitvena dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[]
[1,1,"Demontaža obstoječih notranjih vrat (vel.do 2,0 m2)"]
[null,null,"Demontaža obstoječih lesenih notranjih vrat komplet s podboji, z iznosom v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",5,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Demontaža obstoječe steklene stene z vrati (vel.do 7,0 m2)"]
[null,null,"Demontaža obstoječe lesene steklene stene s prehodnimi vrati komplet s podboji, z iznosom v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",2,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Demontaža obstoječih sanitarnih elementov "]
[null,null,"Demontaža obstoječih sanitarnih elementov v sanitarnem prostoru (školjka, lijak), komplet z iznosom v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",2,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Demontaža obstoječih cevnih instalacij v sanitarnem prostoru"]
[null,null,"Demontaža obstoječih cevnih instalacij v sanitarnem prostoru z iznosom v začasno deponijo - ocena."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Rušenje obstoječih opečnih predelnih sten "]
[null,null,"Rušenje obstoječih opečnih predelnih sten skupne deb. cca 12 cm, komplet z ometi (in eventuelno keramiko), z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",99,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Rušenje obstoječe AB plošče (izrez odprtine za novo stopnišče)"]
[null,null,"Rušenje obstoječe AB plošče (skupna debelina plošče s tlakom je 50cm, odprtina dim. 130/180cm) - skupaj z izrezom, komplet z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Rušenje obstoječega AB tlaka v kleti objekta"]
[null,null,"Rušenje obstoječega AB tlaka deb 20 cm v kleti objekta za izvedbo novega AB temelja - rušenje v pasu širine 50 cm, globine 50 cm, komplet z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",1.2,null,null,0,null,0]
[]
[1,8,"Demontaža obstoječega finalnega tlaka parketa (pisarne)"]
[null,null,"Demontaža obstoječega finalnega tlaka iz klasičnega parketa deb. 2 cm, z iznosom v začasno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",56,null,null,0,null,0]
[]
[1,9,"Čiščenje obstoječega cem. estriha po odstranitvi parketa"]
[null,null,"Čiščenje obstoječega cem. estriha po odstranitvi parketa - odstranitev lepila oz. rušenje zgornjega dela za izvedbo novega sloja izravnalnega cementnega estriha v min. debelini."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",56,null,null,0,null,0]
[]
[1,10,"Rušenje obstoječega tlaka iz keramike (pomožni prostor)"]
[null,null,"Rušenje obstoječega finalnega tlaka keramike v sanitarnem in pomožnem prostoru, komplet z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo."]
[{"$nulls":4},"M2"," ",11.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,11,"Rušenje  utorov za izvedbo nove instalacije v opečnem zidu"]
[null,null,"Rušenje  utorov dim. 6/6 cm v opečnem zidu za izvedbo nove elektro instalacije z iznosom ruševin v začasno gradbiščno deponijo - ocena."]
[{"$nulls":4},"M1"," ",50,null,null,0,null,0]
[]
[1,12,"Nakladanje in odvoz ostalih ruševin v stalno deponijo"]
[null,null,"Nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo na razdalji do 5 km. (z upoštevanjem stroška plačila takse!)."]
[{"$nulls":4},"M3"," ",30,null,null,0,null,0]
[]
[1,13,"Nepredvidena dela pri rušitvenih delih"]
[null,null,"Nepredvidena dela, ki se pojavijo pri rušitvenih delih - ocena 10% vrednosti od rušitvenih del."]
[{"$nulls":4},"KOM"," ",1,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Rušitvena dela - skupaj EUR:",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"A.02","index":3,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,2,27,8],[22,2,22,7],[6,2,6,8],[18,2,18,8],[14,2,14,8],[10,2,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.02","Betonska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Beton AB temeljev novih nosilnih zidov - MB 20"]
[null,null,"Beton AB pasovnih temeljev dim. 5/50 cm - MB 20, z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,1.25,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Beton AB vezi nosilnih zidov - MB 30"]
[null,null,"Beton AB vertikalne in horizontalne vezi - MB 30, (beton AB vezi nosilnega opečnega zidu stopnišča deb. 30 cm), z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,0.9,null,null,0,null,0]
[]
[1,3," AB masivna plošča - MB 30"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona MB 30, plastičen,  v AB masivno stropno ploščo (plošča stopniščne odprtine dim. 270/130cm, deb. 35 cm), z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,1.4,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Beton AB stopnišča"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje betona MB 30 v AB masivno stopnišče z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M3",null,2.3,null,null,0,null,0]
[]
[1,5,"Armatura "]
[null,null,"Dobava in vgraditev armature RA 400/500 in GA 240/360, kompletno z ravnanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[null,null,"  do fi 12",null,"KG",null,400,null,null,0,null,0]
[null,null,"nad fi 12",null,"KG",null,100,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Mrežasta armatura"]
[null,null,"Dobava in vgrajevanje mrežne armature MA 500/560 z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu - AB talna plošča skladišča."]
[{"$nulls":4},"KG",null,150,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Betonska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"A.03","index":4,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," ","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.03","Tesarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Opaž zidnih vezi"]
[null,null,"Opaž horizontalnih in vertikalnih opečnih zidnih vezi, za zid deb. 30 cm. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,6,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Opaž AB stopnišča"]
[null,null,"Opaž  AB stopnišča, ravno, širina stopnišča 1,20 m, stopnice (17/30 cm), komplet z nosilno ramo ter s čelnimi in stranskimi zaključki. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,10,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Opaž AB plošče"]
[null,null,"Opaž ravne AB plošče nad odprtino stopnišča, (plošča dim. 1,40/3,00 m), komplet z vsemi potrebnimi deli. "]
[{"$nulls":4},"M2",null,4.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Delovni odri"]
[null,null,"Naprava lahkih premičnih delovnih odrov višine 3,0 m, z upoštevanjem amortizacije. Obračuna se tlorisna površina vseh prostorov objekta."]
[{"$nulls":4},"M2",null,90,null,null,0,null,0]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tesarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"A.04","index":5,"n_rows":60,"n_cols":12,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,2,54,7],[50,2,50,7],[46,2,46,7],[38,2,38,7],[10,2,10,7],[34,2,34,7],[42,2,42,7],[6,2,6,7],[18,2,18,7],[26,2,26,7],[30,2,30,7],[22,2,22,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","A.04","Zidarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[0]
[]
[1,1,"Hidroizolacija opečnih zidov"]
[null,null,"Dobava in izvedba hidroizolacije v pasu pod opečnimi zidovi v sestavi ibitol in varjen izotekt V4."]
[{"$nulls":4},"M2",null,3,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Toplotna izolacija nove plošče nad stopniščem - stirodur deb. 10 cm"]
[null,null,"Dobava in polaganje toplotne izolacije nove plošče nad stopniščem - stirodur deb. 10 cm."]
[{"$nulls":4},"M2",null,5,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Armiran cementni estrih - deb. 4 cm"]
[null,null,"Dobava in izvedba armiranega cementnega estriha deb. 4 cm s potrebno armaturo (možnost mikroarmature) - na obstoječi tlak, komplet z izvedbo zidne izolacije v pasu višine estriha, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2",null,90,null,null,0,null,0]
[]
[1,4," Zidanje - opeka deb. 20 in 30 cm"]
[null,null,"Dobava in zidanje novih nosilnih zidov z MBV opeko deb. 20 in 30 cm v apnenocementni malti z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M3",null,2.5,null,null,0,null,0]
[]
[1,5," Zidanje predelnih sten s trojnim zidakom deb. 12 cm"]
[null,null,"Dobava in zidanje novih predelnih sten s trojnim zidakom deb. 12 cm v apneno cementni malti, komplet z nadvratnimi prekladami pri prehodnih stenah, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2",null,37,null,null,0,null,0]
[]
[1,6,"Izvedba notranjih zidnih ometov"]
[null,null,"Izdelava grobega in finega ometa s predhodnim cementnim obrizgom (na novo pozidane stene) z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M2",null,110,null,null,0,null,0]
[]
[1,7,"Krpanje obstoječih ometov "]
[null,null,"Krpanje obstoječih ometov z grobo in fino malto - v oasovih za položenimi instalacijami, po izvedbi rušitvenih del, pri finalizaciji prostorov, … - ocena."]
[{"$nulls":4},"M2",null,10,null,null,0,null,0]
[]
[1,8,"Vrtanje in zabijanje sidrne rebraste armature v obstoječo AB ploščo "]
[null,null,"Vrtanje in zabijanje sidrne armature v obstoječo AB podlago - za naleganje nove AB plošče, novega stopnišča. Sidra iz RA fi 12 cm, l= 60 cm, uvrtane v beton min. 30 cm. "]
[{"$nulls":4},"KOM",null,50,null,null,0,null,0]
[]
[1,9,"Vzidava slepih vratnih podbojev notranjih vrat"]
[null,null,"Vzidava slepih vratnih podbojev notranjih vrat z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[null,null,"vel. 2,0 m2",null,"KOM",null,2,null,null,0,null,0]
[]
[1,10,"Vzidava stene s prehodnimi vrati"]
[null,null,"Vzidava steklene stene s prehodnimi vrati z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[null,null,"vel. 9,0 m2",null,"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[1,11,"Vzidava vratnih pripir"]
[null,null,"Vzidava vratnih pripir in letev pri menjavi tlakov iz inox pločevine z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu."]
[{"$nulls":4},"M1",null,4,null,null,0,null,0]
[]
[1,12,"Čiščenje prostorov"]
[null,null,"Dvakratno čiščenje vseh prostorov, 1x med gradnjo in 1x po končanih delih."]
[{"$nulls":4},"M2",null,90,null,null,0,null,0]
[]
[1,13,"Zidarska pomoč pri obrtno instalacijskih delih"]
[null,null,"Zidarska pomoč pri obrtniških in  instalacijskih delih, obračun po dejanskih stroških, predvidi se 10% od vrednosti zidarskih del."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Zidarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"B.01","index":6,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[14,2,14,7],[18,2,18,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.01","Tlakarska dela ",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek  EUR"]
[]
[0]
[1,1,"Izravnalna masa"]
[null,null,"Dobava in polaganje izravnalne mase na cementni estrih pred polaganjem končnega tlaka, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
[{"$nulls":4},"M2",null,90,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Hrastov klasični parket deb. 2 cm"]
[null,null,"Dobava in polaganje klasičnega hrastovega parketa deb. 2 cm, I.A. kvalitete z lepljenjem na že pripravljeno podlago, komplet z izvedbo zidnih robnih letev iz profiliranega hrastovega lesa višine 8 cm. Brušenje, kitanje in 3x lakiranje parketa s prozornim "]
[{"$nulls":4},"M2",null,90,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Kamnita stopniščna obloga"]
[null,null,"Dobava in izvedba obloge predelanega notranjega betonskega stopnišča (stopnišče v pritličnem delu), s cementnim estrihom in s finalno obdelanimi kamnitimi nastopnimi in čelnimi ploskvami in zidno obrobo; iz kamna tip granit deb. 3 cm (nastopne ploskve, 2 cm (čelne ploskve), s protizdrsnimi nastopnimi trakovi. Obračun po m2 razvite širine stopnišča in podestov (nastopne ploskve, stopniščna čela nastopnih ploskev in zidna obroba)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,18,null,null,0,null,0]
[]
[1,4,"Vratne pripire iz inox pločevine"]
[null,null,"Dobava in montaža vratnih pripir dim. 30/30 mm iz inox pločevine (pri vratih, pri menjavi tlakov,..). Obračun po m1."]
[{"$nulls":4},"M1",null,4,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Tlakarska dela-skupaj EUR:",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"B.02","index":7,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.02","Mizarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Notranja tipska vrata "]
[null,null,"Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, brez nadsvetlobe, podboj masiven, lakiran,  krilo je hrastov furnir lakiran, polnilo je iverokal. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem, 2x nasadila z dvojnim vijačenjem, kljuko in navadno ključavnico - dimenzija: 80/210 cm"]
[{"$nulls":4},"KOM",null,2,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Steklena stena s prehodnimi dvokrilnimi nihajnimi vrati (295/290 cm)"]
[null,null,"Dobava in montaža steklene stene s prehodnimi dvokrilnimi nihajnimi vrati v sredini dim. 2x75/220cm, stena je iz masivnega jelovega lesa (lepljen, lakiran), zasteklitev termopan, stena je izdelana po naročilu. Dvokrilna nihajna vrata so polna, opremljena z evrostandard okovjem, ročaji in cilindrično ključavnico - dimenzija: 290/295 cm."]
[{"$nulls":4},"KOM",null,1,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Mizarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"B.03","index":8,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[14,2,14,7],[10,2,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"0","SKRITO",{"$nulls":8},0]
[]
["SKRITO","B.03","Slikopleskarska dela",{"$nulls":6},"Cena",null,"Znesek   EUR"]
[]
[]
[1,1,"Izravnava na novo ometanih sten "]
[null,null,"Izravnava vseh novo ometanih zidnih površin in že obstoječih pleskanih sten z izravnalno maso (polifiksom) - glajenje s potrebnim brušenjem (do gladke površine)."]
[{"$nulls":4},"M2",null,120,null,null,0,null,0]
[]
[1,2,"Izravnava, brušenje in čiščenje obstoječih pleskanih površin"]
[null,null,"Izravnava, brušenje in čiščenje obstoječih pleskanih zidnih in stropnih površin."]
[{"$nulls":4},"M2",null,230,null,null,0,null,0]
[]
[1,3,"Slikanje izravnanih novo ometanih in obstoječih sten in stropov"]
[null,null,"Slikanje izravnanih notranjih na novo ometanih sten in stropov in obstoječih izravnanih sten in stropov s poldisperzijsko barvo - z jupolom min. 2x v beli barvi."]
[{"$nulls":4},"M2",null,350,null,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
["SKRITO",null,"Slikopleskarska dela - skupaj EUR:",{"$nulls":6},0]