{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Rekapitulacija MK","MK 1","MK 2","MK 3","MK 4","MK 5","Rekapitulacija FK","FK 1","FK 2","FK 3","FK 4","FK 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija MK","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["             POPIS   DEL,      PREDIZMERE ",{"$nulls":5},"in  PREDRAČUN"]
[]
["NAROCNIK:",null,"Občina Ajdovščina"]
[]
["OBJEKT:",null,"POC Gojače"]
[null,null,"meteorna kanalizacija"]
[]
["št.proj.:",null,8495]
[]
[null,null,"jan. 2007"]
{"$rows_empty":7}
["SKUPNA REKAPITULACIJA ZA  METEORNO KANALIZACIJO"]
[]
[]
[]
["KANAL KM1",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL KM2",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL KM3",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL KM4",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL KM5",{"$nulls":6},0]
[]
[]
["SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA",{"$nulls":6},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":6},0]
[]
["SKUPAJ Z DDV%",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"MK 1","index":1,"n_rows":116,"n_cols":7,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["METEORNA KANALIZACIJA  -  MK 1"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakolicba meteornih kanalov  z niveliranjem",197,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",8,"kd",0,0]
[]
[3,null,"Posek grmičevja",240,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Površinski izkop plodne zemlje 1.kategorije-strojno(debeline 0.10cm) z odrivom do 50m",40,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",914,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",420,"m2",0,0]
[]
[4,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem",264,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",330,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava nasipa iz ustrezne naravno pridobljene zemljine od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm Opomba: 60 m dolh nasip je predviden na zaključnem odseku meteornega kanala MK1 med iztočno glavo in revizijskim jaškom RJ 3.",48,"m3",0,0]
[]
[7,null,"Planiranje dna kanala, jarka",240,"m2",0,0]
[]
[8," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",350,"m3",0,0]
[]
[9," ","Humuziranje jarka z valjanjem v debelini nad 10 cm-strojno",400,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",30,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 500mm (SN10000)",121,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 700mm (SN10000)",76,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 250 kN, globine 1,0 - 1,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 250 kN, globine 1,5 - 2,0 m",3,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 250 kN, globine 2,0 - 2,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 250 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",5,"kd",0,0]
[]
[9,null,"Izdelava iztočne glave kanala krožnega prereza 70 cm iz cementnega betona",1,"kd",0,0]
[]
[10,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",89,"m3",0,0]
[]
[11,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",45,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",197,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",18,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",18,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",75,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",55,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",197,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA-M0",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"MK 2","index":2,"n_rows":100,"n_cols":7,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["METEORNA KANALIZACIJA  -  MK 2"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakolicba meteornih kanalov  z niveliranjem",488,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",14,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",1675,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",1200,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem",479,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",775,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Planiranje dna kanala, jarka",488,"m2",0,0]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",900,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",168,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 400mm (SN10000)",488,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",7,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,0 - 2,5 m",3,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine nad 3,0 m",3,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",24,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",279,"m3",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",142,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",488,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",30,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",30,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",110,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",72,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",488,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA-M0",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"MK 3","index":3,"n_rows":114,"n_cols":7,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["METEORNA KANALIZACIJA  -  MK 3"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zasek asfaltnih površin",5,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Rušenje ustroja ceste",7,"m2",0,0]
[]
[3," ","Zakolicba meteornih kanalov  z niveliranjem",129,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",5,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Zakolicba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh",1,"ocena",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",428,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",560,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem",101,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",215,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Planiranje dna kanala, jarka",116,"m2",0,0]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",213,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",42,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",89,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 300mm (SN10000)",40,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,0 - 1,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,0 - 2,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",6,"kd",0,0]
[]
[9,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",72,"m3",0,0]
[]
[10,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",40,"m3",0,0]
[]
[11,null,"Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 v debelini 5 cm",7,"m2",0,0]
[]
[12,null,"Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm iz  silikatnih kamnin v debelini 3 cm",7,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",129,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",50,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",35,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",129,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA-M0",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"MK 4","index":4,"n_rows":104,"n_cols":7,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["METEORNA KANALIZACIJA  -  MK 4"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zasek asfaltnih površin",39,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Rušenje ustroja ceste",33,"m2",0,0]
[]
[3," ","Zakolicba meteornih kanalov  z niveliranjem",56,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",3,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Zakolicba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh ",1,"ocena",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",204,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem",43,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",114,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Planiranje dna kanala, jarka",50,"m2",0,0]
[]
[5," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",90,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",16,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",56,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",2,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",2,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",30,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",17,"m3",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 v debelini 5 cm",33,"m2",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm iz  silikatnih kamnin v debelini 3 cm",33,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",56,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",6,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",6,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",25,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",18,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",56,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA-M0",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"MK 5","index":5,"n_rows":130,"n_cols":7,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["METEORNA KANALIZACIJA  -  MK 5"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zasek asfaltnih površin",146,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Rušenje ustroja ceste",216,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Rušenje in odstranitev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm",2,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Rušenje in odstranitev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm",2,"m1",0,0]
[]
[5," ","Zakolicba meteornih kanalov  z niveliranjem",423,"m1",0,0]
[]
[6,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",14,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Zakolicba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh ",1,"ocena",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Površinski izkop plodne zemlje 1.kategorije-strojno(debeline 0.10cm) z odrivom do 50m",40,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",1534,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",880,"m2",0,0]
[]
[4,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala  za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem",404,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",581,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Planiranje dna kanala, jarka",410,"m2",0,0]
[]
[7," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",853,"m3",0,0]
[]
[8," ","Humuziranje jarka z valjanjem v debelini nad 10 cm-strojno",400,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",182,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",168,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 300mm (SN10000)",81,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 400mm (SN10000)",175,"m1",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,0 - 1,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",6,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava kaskadnega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,0 - 2,5 m",2,"kd",0,0]
[]
[9,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[10,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine nad 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[11,null,"Izdelava kaskadnega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine nad 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[12,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",18,"kd",0,0]
[]
[13,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",230,"m3",0,0]
[]
[14,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",119,"m3",0,0]
[]
[15,null,"Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 v debelini 5 cm",213,"m2",0,0]
[]
[16,null,"Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm iz  silikatnih kamnin v debelini 3 cm",213,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",423,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",27,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",27,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",110,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",70,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",423,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA-M0",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Rekapitulacija FK","index":6,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["             POPIS   DEL,      PREDIZMERE ",{"$nulls":5},"in  PREDRAČUN"]
[]
["NAROCNIK:",null,"Občina Ajdovščina"]
[]
["OBJEKT:",null,"POC Gojače"]
[null,null,"fekalna kanalizacija"]
[]
["št.proj.:",null,8495]
[]
[null,null,"jan. 2007"]
{"$rows_empty":7}
["SKUPNA REKAPITULACIJA ZA FEKALNO  KANALIZACIJO"]
[]
[]
["KANAL FK1",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL FK2",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL FK3",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL FK4",{"$nulls":6},0]
[]
["KANAL FK5",{"$nulls":6},0]
[]
[]
[]
["SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA",{"$nulls":6},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":6},0]
[]
["SKUPAJ Z DDV%",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"FK 1","index":7,"n_rows":102,"n_cols":7,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["FEKALNA KANALIZACIJA - FK 1"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakolicba fekalnih kanalov  z niveliranjem",156,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",4,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Površinski izkop plodne zemlje 1.kategorije-strojno(debeline 0.10cm) z odrivom do 50m",23,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",315,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",220,"m2",0,0]
[]
[4,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z rocnim nabijanjem",79,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",95,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Planiranje dna kanala, jarka",140,"m2",0,0]
[]
[7," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",210,"m3",0,0]
[]
[8," ","Humuziranje jarka z valjanjem v debelini nad 10 cm-strojno",230,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",156,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,0 - 1,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",5,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,0 - 2,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",72,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",39,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",156,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",50,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",35,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",156,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA ST",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"FK 2","index":8,"n_rows":102,"n_cols":7,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["FEKALNA KANALIZACIJA - FK 2"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakolicba fekalnih kanalov  z niveliranjem",490,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",15,"kd",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",1689,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",2245,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z rocnim nabijanjem",299,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",982,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Planiranje dna kanala, jarka",445,"m2",0,0]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",707,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",4,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",490,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",7,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava kanalizacijskega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine nad 3,0 m",6,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",1,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",269,"m3",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",139,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",490,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",27,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",27,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",110,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",70,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",490,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA ST",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"FK 3","index":9,"n_rows":108,"n_cols":7,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["FEKALNA KANALIZACIJA - FK 3"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zasek asfaltnih površin",5,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Rušenje ustroja ceste",6,"m2",0,0]
[]
[3," ","Zakolicba fekalnih kanalov  z niveliranjem",132,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",5,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Zakolicba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh",1,"ocena",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",569,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",1010,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z rocnim nabijanjem",86,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",377,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Planiranje dna kanala, jarka",118,"m2",0,0]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",192,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",4,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",132,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,0 - 2,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava kanalizacijskega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine nad 3,0 m",2,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",1,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",70,"m3",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",36,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",132,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",50,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",35,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",132,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA ST",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"FK 4","index":10,"n_rows":114,"n_cols":7,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["FEKALNA KANALIZACIJA - FK4"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zasek asfaltnih površin",133,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Rušenje ustroja ceste",109,"m2",0,0]
[]
[3," ","Zakolicba fekalnih kanalov  z niveliranjem",154,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",7,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Zakolicba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh",1,"ocena",0,0]
[]
[6,null,"Zavarovanje -zaščita vodovodnih cevi s cevjo iz armiranega poliestra izvedeno po detailu",12,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",490,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",320,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z rocnim nabijanjem",105,"m3",0,0]
[]
[4,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",240,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Planiranje dna kanala, jarka",138,"m2",0,0]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",250,"m3",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",154,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,0 - 1,5 m",1,"kd",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava kaskadnega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,0 - 2,5 m",2,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",93,"m3",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",52,"m3",0,0]
[]
[9,null,"Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 v debelini 5 cm",109,"m2",0,0]
[]
[10,null,"Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm iz  silikatnih kamnin v debelini 3 cm",109,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",154,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",12,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",50,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",35,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",154,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA ST",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"FK 5","index":11,"n_rows":122,"n_cols":7,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["FEKALNA KANALIZACIJA - FK5"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zasek asfaltnih površin",185,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Rušenje ustroja ceste",271,"m2",0,0]
[]
[3,null,"Rušenje in odstranitev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm",2,"m1",0,0]
[]
[4,null,"Rušenje in odstranitev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm",2,"m1",0,0]
[]
[5," ","Zakolicba fekalnih kanalov  z niveliranjem",429,"m1",0,0]
[]
[6,null,"Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",14,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Zavarovanje -zaščita vodovodnih cevi s cevjo iz armiranega poliestra izvedeno po detailu",18,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del",null,"Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Površinski izkop plodne zemlje 1.kategorije-strojno(debeline 0.10cm) z odrivom do 50m",40,"m3",0,0]
[]
[2,null,"Izkop za jarke,kanale, revizijske jaške, požiralnike   v zemljini II. ktg",1086,"m3",0,0]
[]
[3,null,"Razpiranje jarkov v globini nad 2,0 m",665,"m2",0,0]
[]
[4,null,"Dobava in vgrajevanje peščenega materiala za posteljico debeline 30 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z rocnim nabijanjem",296,"m3",0,0]
[]
[5,null,"Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",415,"m3",0,0]
[]
[6,null,"Planiranje dna kanala, jarka",386,"m2",0,0]
[]
[7," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",671,"m3",0,0]
[]
[8," ","Humuziranje jarka z valjanjem v debelini nad 10 cm-strojno",400,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm (SN10000)",13,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm (SN10000)",429,"m1",0,0]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m",8,"kd",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,0 - 2,5 m",3,"kd",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2,5 - 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[6,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba) in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine nad 3,0 m",1,"kd",0,0]
[]
[7,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20(protivzgonska izvedba), AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN  ",1,"kd",0,0]
[]
[8,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti kamnite grede v debelini plasti do 50 cm",248,"m3",0,0]
[]
[9,null,"Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 22 cm",127,"m3",0,0]
[]
[10,null,"Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22 v debelini 5 cm",268,"m2",0,0]
[]
[11,null,"Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm iz  silikatnih kamnin v debelini 3 cm",268,"m2",0,0]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",429,"m1",0,0]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",25,"ur",0,0]
[]
[3,null,"Geotehnični nadzor",25,"ur",0,0]
[]
[4,null,"Izdelava projekta za PID",100,"ur",0,0]
[]
[5,null,"Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje",65,"ur",0,0]
[]
[6,null,"Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta",429,"m1",0,0]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lll. GRADBENA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["lV. OSTALA DELA",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA ST",{"$nulls":5},0]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)",{"$nulls":5},0]
["======================================================================================"]
[]
["SKUPAJ ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM",{"$nulls":5},0]