{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["REKAPITULACIJA","CESTA","oporni zid","meteorni kanal","VODOVOD"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":0,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU TEVČE"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
["CESTA",0]
["OPORNI ZID",0]
["METEORNI KANAL",0]
["VODOVOD",0]
["NEPREDVIDENA DELA 10%",0]
["SKUPAJ",0]
["DDV 20%",0]
["SKUPAJ Z DDV",0]

{"sheet":"CESTA","index":1,"n_rows":53,"n_cols":6,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[0,1,0,4],[2,2,2,4],[1,1,1,4],[3,2,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU TEVČE"]
[null,"CESTA"]
[null,"PREDDELA",0]
[null,"RUŠITVENA DELA",0]
[null,"VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA",0]
[null,"PROMETNA OPREMA",0]
[null,"SKUPAJ",0]
["1.","PREDDELA"]
[]
[1,"Izdelava varnostnega načrta za predvideno izvedbo del.","kos",1,null,0]
[2,"Zakoličba osi","m",586,null,0]
[3,"Postavitev in zavarovanje profilov","kos",49,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","RUŠITVENA DELA"]
[]
["1.","Rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm","m",38,null,0]
["2.","Rušenje obstoječega kamnitega zidu (suha zložba) z odvozom na trajno deponijo","m3",11.5]
["3.","Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 cm z odvozom na trajno deponijo","m",5,null,0]
["4.","Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 5 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem","m2",2197,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA "]
[]
["1.","Široki strojni izkop nasutja pod obstoječim asfaltom v debelini do 40 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km","m3",277,null,0]
["2.","Široki strojni izkop zemljine III ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km - izkop brežin za razširitev ceste","m3",324,null,0]
["3.","Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila","m2",3785,null,0]
["4.","Dobava in vgrajevanje kamnite grede v plasti 25 cm iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti","m3",903,null,0]
["5.","Planiranje kamnite grede - podloga za izvedbo zgornje nosilne nevezane plasti, v potrebnem naklonu z valjanjem","m2",3650,null,0]
["6.","Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini 20cm (pločnik)","m3",111,null,0]
["7.","Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003 iz kamnine 0-63 mm v debelini 20 cm","m3",620,null,0]
["8.","Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pločnik- podloga za izvedbo vezane obrabne in zaporne plasti","m2",550,null,0]
["9.","Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče- podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti","m2",3100,null,0]
["10.","Izdelava zgornje nosilne plasti iz BB11 v debelini 4 cm - pločnik","m2",550,null,0]
["11.","Dobava in vgrajevanje bitumiziranega drobljenca BD22 v debelini 7 cm","m2",3100,null,0]
["12.","Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB11s v debelini 3 cm","m2",3100,null,0]
["13.","Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB11s v debelini 5 cm v asfaltni muldi širine 5 cm","m1",292,null,0]
["14.","Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 cm na  betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem","m",1250,null,0]
["15.","Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/20 na betonsko posteljico iz C 12/15 vključno s fugiranjem","m",479,null,0]
["16.","Izdelava berme (bankine) širine 25- 75 cm (po prečnih profilih) iz tamponskega drobljenca v nagibu 4%, vključno z oblikovanjem in valjanjem","m2",244,null,0]
["17.","Oblikovanje brežin v zemljini v projektiranem nagibu","m2",1131,null,0]
["18.","Humuziranje brežin v debelini 10 cm","m2",970,null,0]
["19.","Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno posteljico debeline do 10 cm, vključen ves potreben material in delo za izvedbo postavke, tudi fugiranje s kremenčevo mivko.","m2",132,null,0]
["20.","Dvig pokrovov jaškov na višino","kos",3,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["4.","PROMETNA OPREMA"]
[]
["1.","Dobava in postavitev droga za prometni znak,komplet s temeljem 50x50x50 cm","kos",1,null,0]
["2.","Dobava in pritrditev prometnega znaka velikosti  600x600 mm","kos",1,null,0]
["3.","Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 10 cm neprekinjena bela črta  (V-1)","m",28,null,0]
["4.","Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 50 cm ( V-9, V-16)","m",25,null,0]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"oporni zid","index":2,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[44,1,44,2],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU TEVČE"]
[null,"OPORNI ZIDOVI"]
[null,"PREDDELA",0]
[null,"ZEMELJSKA DELA",0]
[null,"BETONSKA IN ZIDARSKA DELA",0]
[null,"SKUPAJ",0]
["1.","PREDDELA"]
["1.","Zakoličba zidu s postavitvijo in zavarovanjem točk","m",142,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Strojni izkop v zemljini III ktg. s pravilnim odsekovanjem stranic, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 10 km"]
[null,"kamnita zložba od P13 do P14","m3",33,null,0]
[null,"oporni zid od P18 do P24","m3",65,null,0]
[null,"oporni zid od P23 do P29","m3",27,null,0]
["2.","Strojni izkop v zemljini III ktg. s pravilnim odsekovanjem stranic z odlaganjem na rob izkopa"]
[null,"oporni zid od P23 do P29","m3",75,null,0]
["3.","Široki strojni izkop v zemljini III ktg. S pravilnim odsekovanjem stranic, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom za zasip za opornim zidom - poglabljanje pod nivojem temelja zaradi neustrezne podlage (ocena)","m3",25,null,0]
["4.","Izdelava kamnite grede na delih kjer je bil izkop za temelj poglobljen, v plasteh po 30 cm z valjanjem. ","m3",25,null,0]
["5.","Planiranje zemeljskega planuma izkopa - podloga za izvedbo temelja opornega zidu, v potrebnem naklonu z valjanjem"]
[null,"kamnita zložba od P13 do P14","m2",30,null,0]
[null,"oporni zid od P18 do P24","m2",68,null,0]
[null,"oporni zid od P23 do P29","m2",68,null,0]
["6.","Zasip za opornim zidom s kamnitim lomljencem v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95% "]
[null,"kamnita zložba od P13 do P14","m3",30,null,0]
[null,"oporni zid od P18 do P24","m3",68,null,0]
["7.","Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95% "]
[null,"oporni zid od P23 do P29","m3",75,null,0]
["8.","Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2,  valjanjem s travnim valjarjem.",null,102,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","BETONSKA IN ZIDARSKA DELA"]
["1.","Naprava kamnite zložbe. Postavka zajema izdelavo betona kvalitete C25/30 z vgrajevanjem v gradbeno jamo, vključno z dobavo in postavljanjem kamnitih blokov na betonsko podlago, polnjenjem prostorov med kamni z betonom. Na spodnji strani temelja se v betonsko podlogo vgradi armaturna mreža R335. (razmerje kamen: beton 60:40)","m3",8.5,null,0]
["2.","Izdelava AB opornega zidu. Postavka zajema izdelavo in vgradnjo betona kvalitete C25/30 preseka 0,3 m3/m2-m1, podložni beton C 12/15 preseka 0,1 m3/m1","m1",35.5,null,0]
[null,"`- dobava in vgrajevanje podložnega betona  C 12/15  0,16 m3/m1 zidu"]
[null,"`- dobava in vgrajevanje betona  C 25/30  1,00 m3/m1 zidu"]
[null,"`-  Dvostranski opaž iz gradbenih elementov za vidni beton višine do 3 m  4,00 m2/m1 zidu"]
[null,"`-  Dobava in postavitev armature S 500, armaturne palice do fi 12 mm 17,33 kg/m1 "]
[null,"`-  Dobava in postavitev armature S 500, armaturna mreža Q335 5,33 kg/m1"]
["2.","Izdelava betonskega opornega zidu. Postavka zajema izdelavo in vgradnjo betona kvalitete C25/30 preseka 0,3 m3/m2-m1, podložni beton C 12/15 preseka 0,1 m3/m1","m1",68.5,null,0]
[null,"`- dobava in vgrajevanje podložnega betona  C 12/15  0,09 m3/m1 zidu"]
[null,"`- dobava in vgrajevanje betona  C 25/30  in kamna za oporni zid enostransko zidan s kamnom višine 1,00 m,0,25 m3/m1 zidu. Razmerje kamen: beton 50:50"]
[null,"`-  Dobava in postavitev armature S 500, armaturna mreža Q226 4,33 kg/m1 zidu"]
["3.","Dobava  in vgrajevanje PE cevi DN 50 dolžine 0,3 m v AB zid. Izcednice se polagajo na 2 m1 zidu","kos",76,null,0]
[null,"BETONSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"meteorni kanal","index":3,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[31,1,31,2],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU TEVČE"]
[null,"METEORNA KANALIZACIJA"]
[null,"PREDDELA",0]
[null,"ZEMELJSKA DELA",0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",0]
[null,"SKUPAJ ",0]
["1.","PREDDELA"]
["1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala","m",358,null,0]
["2.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)","kos",21,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z odlaganjem na rob izkopa.","m3",8,null,0]
["2.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km","m3",511,null,0]
["3.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm","m2",269,null,0]
["4.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)","m3",321,null,0]
["5.","Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)","m3",107,null,0]
["6.","Zasip cevi in jaškov z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm","m3",8,null,0]
["7.","Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje","m3",103,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
["1.","Dobava in polaganje PVC rebrastih kanalizacijskih cevi DN250  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.18 m3/m)","m",227,null,0]
["2.","Dobava in polaganje PVC rebrastih kanalizacijskih cevi DN200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.14 m3/m)","m",129,null,0]
["3.","Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 2,0 m). v postavko je vključen LTŽ pokrov D 400 z luknjami fi 600 mm.","kos",7,null,0]
["4.","Izdelava požiralnika iz PE DN 500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, vtok preko rešetke, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala vključno z LTŽ rešetko 40/40 cm","kos",6,null,0]
["5.","Izdelava požiralnika iz PE DN 500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, vtok pod robnikom, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala vključno z LTŽ pokrovovom B 125 50/50 cm","kos",10,null,0]
["6.","Izdelava ponikovalnice v sestavi: betonski podstavek  - obroč C16/20, betonska cev fi 120 cm L= 4 x 1 m , spodnja cev perforirana, krovna plošča debeline 15 cm  0,2 m3, opaž 1,14m2, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo ponikovalnice. V postavko vključena tudi izdelava vtoka meteornega kanala fi 250 mm in preliv dolžine do 2 m. Izvedba po detajlu. V postavko je vključen LTŽ pokrov D 400 z luknjami fi 600 mm.","kos",2,null,0]
["7.","Izdelava ponikovalnice v sestavi: betonski podstavek  - obroč C16/20, betonska cev fi 100 cm L= 4 x 1 m , spodnja cev perforirana, krovna plošča debeline 15 cm  0,2 m3, opaž 1,14m2, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo ponikovalnice. V postavko vključena tudi izdelava vtoka meteornega kanala fi 250 mm in preliv dolžine do 2 m. Izvedba po detajlu. V postavko je vključen LTŽ pokrov D 400 z luknjami fi 600 mm.","kos",2,null,0]
["8.","Izdelava iztočne glave za cev do vključno fi 250 mm iz C16/20, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo.","kos",5,null,0]
["9.","Izdelava priključka za PVC 250 na obstoječi betonski jašek ","kos",1,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"VODOVOD","index":4,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[6,2,6,4],[27,1,27,2],[5,2,5,4],[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU TEVČE"]
[null,"VODOVOD"]
[null,"PREDDELA",0]
[null,"ZEMELJSKA DELA",0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",0]
[null,"VODOVODNI MATERIAL",0]
[null,"SKUPAJ ",0]
["1.","PREDDELA"]
["1.","Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem","m",155.4,null,0]
["2.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)","kos",11,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za vodovod v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z odlaganjem na rob izkopa.","m3",39,null,0]
["2.","Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za vodovod v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km","m3",163,null,0]
["3.","Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm","m2",78,null,0]
["4.","Zasip cevovoda z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)","m3",98,null,0]
["5.","Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)","m3",47,null,0]
["6.","Zasip jarka z materialom od izkopa s komprimiranjem in planiranjem v plasteh po 30 cm ","m3",28,null,0]
["7.","Dobava materiala in izdelava posteljice iz nekoherentnega materiala, kompletno s podbijanjem cevi in obsipanjem po SIST EN 1610  - posteljica tip 1, maksimalno zrno 32 mm.","m3",57,null,0]
["8.","Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje","m3",14,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","BETONSKA IN DRUGA DELA"]
["1.","izdelava geodetskega načrta izvedenih del položenega cevovoda","kpl",1,null,0]
["2.","Obbetoniranje cestnih kap, zasunov, kolen in hidrantov s C 16/20  z vsemi pomožnimi deli","kos",3,null,0]
["3.","Izdelava projekta izvedenih del","kpl",1,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","VODOVODNI MATERIAL"]
["1.","Prenašanje  in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj","m1",44.63,null,0]
["2.","Prenašanje  in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj","m1",89.87,null,0]
["3.","Prenašanje  in spuščanje v jarek PPC cevi 2\" z dobavo, montažo in vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom, spoji se vijačijo","m1",20.9,null,0]
["4.","Izdelava začasnega napajanja obstoječih objektov. Postavka zajema vse delo in material potreben za izvedbo. V grobem je vključeno: dobava, montaža in odstranitev po prevezavi na nov cevovod:"]
["a.","PEHD cev DN 63 x 8","m1  ",140,null,0]
["b.","PEHD cev DN 32 x 8","m1  ",30,null,0]
["c.","T kos 63/32 -hitra spojka za PEHD ","kos",5,null,0]
["d.","hitra spojka za PEHD 63/63","kos",4,null,0]
["e.","enojna hitra spojka za PEHD 32/1\"","kos",3,null,0]
["f.","enojna univerzalna spojka 104-132","kos",2,null,0]
["g.","FFR 100/50/200","kos",2,null,0]
["h.","enojna hitra spojka za PEHD 63/2\"","kos",4,null,0]
["i.","X 50/2\"","kos",2,null,0]
[]
["5.","zobata spojka DN 90","par",1,null,0]
["6.","zobata spojka DN 110","par",3,null,0]
["7.","MMK 80/22,5°","kos",1,null,0]
["8.","MMK 100/22,5°","kos",2,null,0]
["9.","MMQ 100","kos",2,null,0]
["10.","T kos 100","kos",1,null,0]
["11.","T kos 100/50","kos",2,null,0]
["12.","EU DN 100","kos",1,null,0]
["13.","X KOS 50/2\"","kos",2,null,0]
["14.","Navrtni zasun DN 60-500/34 s stremenom, z vrtljivim spojem, vrtljivim kolenom, teleskopsko vgradno garnituro in cestno kapo DN 90","kos",2,null,0]
[null,"VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ",null,null,null,0]