{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["REKAPITULACIJA","CESTA","oporni zid","KANALIZACIJA","IGRIŠČA","VODOTOK TER ZELENE POVRŠINE","TLAKOVANE POVRŠINE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[5,0,5,1],[1,0,1,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["OSNOVNA ŠOLA V AJDOVŠČINI"]
["ZUNANJA UREDITEV"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
["CESTA",null,"€"]
["OPORNI ZID",null,"€"]
["METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA",null,"€"]
["IGRIŠČA",null,"€"]
["VODOTOK TER ZELENE POVRŠINE",null,"€"]
["TLAKOVANE POVRŠINE",null,"€"]
["NEPREDVIDENA DELA 5%",null,"€"]
["SKUPAJ",null,"€"]
["DDV 20%",null,"€",null,null,"                                                                                                                                      "]
["SKUPAJ Z DDV",null,"€"]

{"sheet":"CESTA","index":1,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[0,1,0,4],[2,2,2,4],[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OŠ AJDOVŠČINA"]
[null,"CESTA IN PARKIRIŠČA"]
[null,"PREDDELA",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA",0]
[null,"PROMETNA OPREMA",0]
[null,"SKUPAJ",{"$error":"#VALUE!"}]
["1.","PREDDELA"]
[]
["1.","Zakoličba osi","m",250,"                                                               ",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["2.","VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA "]
[]
["1.","Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na deponijo","m3",490,null,0]
["2.","Široki strojni izkop zemljine III ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km"]
[null," - cesta in parkirišča","m3",1611,null,0]
[null," - pločniki","m3",161,null,0]
["3.","Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila","m2",3990,null,0]
["4.","Dobava in vgrajevanje kamnite grede v plasti 25 cm iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti","m3",2820,null,0]
["5.","Planiranje kamnite grede - podloga za izvedbo zgornje nosilne nevezane plasti, v potrebnem naklonu z valjanjem","m2",3785,null,0]
["6.","Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini 20cm (pločnik)","m3",160,null,0]
["7.","Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-63 mm v debelini 20 cm","m3",890,null,0]
["8.","Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pločnik- podloga za izvedbo vezane obrabne in zaporne plasti","m2",740,null,0]
["9.","Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče- podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti","m2",4040,null,0]
["10.","Asfaltiranje cestnih površin po TSC 06.300/06.410:2009 v sestavi:","m2",4040,null,0]
[null," - izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm"]
[null," - izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm"]
["11.","izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC8 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm (PLOČNIK)","m2",740,null,0]
["12.","Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm na  betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem","m",790,null,0]
["13.","Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/20/100 na betonsko posteljico iz C 12/15 vključno s fugiranjem","m",406,null,0]
[null,"VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","PROMETNA OPREMA"]
[]
["1.","Dobava in postavitev droga za prometni znak,komplet s temeljem 50x50x50 cm","kos",3,null,0]
["2.","Dobava in pritrditev prometnega znaka velikosti  600x600 mm","kos",3,null,0]
["3.","Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 10 cm neprekinjena bela črta  (V-1)","m",1020,null,0]
["4.","Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 50 cm ( V-9, V-16)","m",56,null,0]
[null,"PROMETNA OPREMA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"oporni zid","index":2,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[26,1,26,2],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OŠ AJDOVŠČINA"]
[null,"OPORNI ZID"]
[null,"PREDDELA",0]
[null,"ZEMELJSKA DELA",0]
[null,"BETONSKA IN ZIDARSKA DELA",0]
[null,"SKUPAJ",0]
["1.","PREDDELA"]
["1.","Zakoličba zidu s postavitvijo in zavarovanjem točk","m",81,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa","m3",30,null,0]
["2.","Strojni izkop v zemljini III ktg. s pravilnim odsekovanjem stranic, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo do 10 km","m3",150,null,0]
["3.","Planiranje zemeljskega planuma izkopa - podloga za izvedbo temelja opornega zidu","m2",72,null,0]
["4.","Zasip pred opornim zidom s kamnitim lomljencem v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95% ","m3",14,null,0]
["5.","Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa v plasteh po 30 cm z grobim planiranjem plasti in valjnanjem do zgoščenosti po MPP > 95% ","m3",81,null,0]
["6.","Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2,  valjanjem s travnim valjarjem.","m2",72,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","BETONSKA IN ZIDARSKA DELA"]
["1.","Izdelava AB opornega zidu. Postavka zajema izdelavo in vgradnjo betona kvalitete C25/30 preseka 0,3 m3/m2-m1, podložni beton C 12/15 preseka 0,1 m3/m1","m1",81,null,0]
[null,"`- dobava in vgrajevanje podložnega betona  C 12/15  0,08 m3/m1 zidu"]
[null,"`- dobava in vgrajevanje betona  C 25/30  0,5 m3/m1 zidu"]
[null,"`-  Dvostranski opaž iz gradbenih elementov za vidni beton višine do 2 m  2,00 m2/m1 zidu"]
[null,"`-  Dobava in postavitev armature S 500, armaturna mreža Q335 5,33 kg/m1"]
["2.","Dobava  in vgrajevanje PE cevi DN 50 dolžine 0,3 m v AB zid. Izcednice se polagajo na 2 m1 zidu","kos",29,null,0]
[null,"BETONSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"KANALIZACIJA","index":3,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[47,1,47,2],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OŠ AJDOVŠČINA"]
[null,"METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA"]
[null,"PREDDELA",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZEMELJSKA DELA",0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",0]
[null,"SKUPAJ ",{"$error":"#VALUE!"}]
["1.","PREDDELA"]
["1.","Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala"]
[null,"FEKALNA","m",176,"                                           ",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"METEORNA","m",433,null,0]
["2.","Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)","kos",14,null,0]
[null,"PREDDELA SKUPAJ",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["2.","ZEMELJSKA DELA"]
[null,"Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa","m3",50,null,0]
["2.","Strojni izkop jarkov v III  ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 3 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km","m3",652,null,0]
["3.","Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm","m2",652,null,0]
["4.","Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)","m3",430,null,0]
["5.","Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm","m3",150,null,0]
["6.","Zasip cevi in jaškov z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm","m3",76,null,0]
["7.","Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 10 km vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje","m3",576,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["3.","MONTAŽNA IN BETONSKA DELA"]
["1.","Dobava in polaganje Poliester kanalizacijskih cevi DN200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.14 m3/m)","m",176,null,0]
["2.","Dobava in polaganje PE HD cevi DN1200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (1.06 m3/m)","m",56,null,0]
["3.","Dobava in polaganje PE HD cevi DN1000  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.84 m3/m)","m",16,null,0]
["4.","Dobava in polaganje PE HD cevi DN800  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.63 m3/m)","m",50,null,0]
["5.","Dobava in polaganje PE HD cevi DN315  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.22 m3/m)","m",4,null,0]
["6.","Dobava in polaganje PE HD cevi DN250  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.18 m3/m)","m",62,null,0]
["7.","Dobava in polaganje PE HD cevi DN200  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.15 m3/m)","m",57,null,0]
["8.","Dobava in polaganje PE HD cevi DN160  na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.13 m3/m)","m",188,null,0]
["9.","Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina Pester stene jaška do dna mulde!) "]
[null,"`-globine do 3 m","kos",2,null,0]
[null,"`-globine nad 3 m","kos",3,null,0]
["10.","Dobava in montaža prefabriciranega polietilenskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina PE stene jaška do dna mulde!) "]
[null,"`-globine do 2 m","kos",11,null,0]
["11.","Izdelava jaška na cevi PE HD 1200 mm v sestavi: betonska talna plošča debeline 20 cm, 1,60 x 1,40 m, stranski steni 1,4 x 1,2 x 0,2 m, čelni steni in krovna plošča 1,2 x 1,6 x 0,2 m s krožno odprtino fi 100 cm, vse C 16/20, minimalno armaturo krovne plošče, AB konusnim nastavkom 100/60 cm in vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z obdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino konusa in pokrova.","kos",2,null,0]
["12.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. PAM REXEL CDRX60AF)","kos",5,null,0]
["13.","Dobava in vgradnja pokrova iz INOX pločevine ki ga sestavlja okvir in vložek pokrova, ki omogoča vstavljanje kamnitega tlakovanja na estrih, vključno z AB obročem, dimenzije 600 * 600 mm, višine 100 mm. (Pokrovi na tlakovanem območju)","kos",6,null,0]
["14.","Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, gumi tesnilom, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje-pod voznimi površinami. (npr. PAM REXEL CDRX60BF)","kos",11,null,0]
["15.","Dobava in montaža PE lovilca olj DN 1000","kos",1,null,0]
["16.","Dobava in montaža PE lovilca olj DN 1500","kos",1,null,0]
["17.","Izdelava požiralnika iz PE cevi DN 500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, vtok pod robnikom, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala brez pokrova!","kos",14,null,0]
["18.","Izdelava požiralnika iz PE cevi DN 500, z zasipom, betonskim temeljem, LŽ rešetko nosilnosti 250 kN ravno, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala ","kos",14,null,0]
["19.","Izdelava dodatnegaq priključka na PE jašku za polietilensko cev vključno do DN 250mm","kos",11,null,0]
["20.","Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku za cev PE DN 1000mm","kos",1,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"IGRIŠČA","index":4,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,4],[25,1,25,2],[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,2,2,4],[3,2,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OŠ AJDOVŠČINA"]
[null,"IGRIŠČA"]
[null,"ZEMELJSKA DELA",0]
[null,"BETONSKA IN DRUGA DELA",0]
[null,"SKUPAJ ",0]
["1.","ZEMELJSKA DELA",null,null,"                                                "]
["1.","Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na deponijo","m3",326,null,0]
["2.","Široki strojni izkop zemljine III ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km","m3",1719,null,0]
["3.","Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm","m2",1495,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
["2.","BETONSKA IN DRUGA DELA"]
["1.","Zasipanje z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 25 cm","m3",759,null,0]
["2.","Zasipanje z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 25 cm (drenažni sloj pod zelenico)","m3",520,null,0]
["3.","Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcij 16-32mm, debeline 20cm","m3",34,null,0]
["4.","Dobava in polaganje filca, kot ločilne plasti med mivko in gramozom","m2",180,null,0]
["5.","Dobava ter posipanje  mivke v debelini 30 cm za peskovnik","m3",49,null,0]
["6.","Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago vključno s podlago","m2",79,null,0]
["7.","izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC8 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm","m2",809,null,0]
["8.","Izdelava asfaltne prevleke za atletsko stezo debeline 4cm","m2",300,null,0]
["9.","Montaža zamrežene INOX ograje za varovanje otroškega igrišča","m",60,null,0]
["10.","Humusiranje otroškega igrišča v debelini 20 cm","m3",70,null,0]
["11.","Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2,  valjanjem s travnim valjarjem (igrišče)","m2",320,null,0]
["12.","Izdelava tribun ob športnem igrišču vključno opaž, beton in armatura s stopnicami","m3",35,null,0]
["13.","Prestavitev otroških igral","kpl",1,null,0]
[null,"BETONSKA IN DRUGA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"VODOTOK TER ZELENE POVRŠINE","index":5,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,4],[19,1,19,2],[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,2,2,4],[3,2,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OŠ AJDOVŠČINA"]
[null,"VODOTOK TER ZELENE POVRŠINE"]
[null,"ZEMELJSKA DELA",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",0]
[null,"SKUPAJ ",{"$error":"#VALUE!"}]
["1.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na deponijo","m3",166,"                                    ",{"$error":"#VALUE!"}]
["2.","Široki strojni izkop zemljine III ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km","m3",676,null,0]
["3.","Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm","m2",282,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["2.","BETONSKA IN DRUGA DELA"]
["1.","Oblaganje struge kanala s kamnitim lomljencem premera do 20 cm, vključno z betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm","m2",618,null,0]
["2.","izdelava betonskega temelja za oblogo struge dimenzije 40x20cm vključno z opažanjem","m",549,null,0]
["3.","Dobava in vgradnja propustov iz BC Ø120 na betonsko posteljico debeline 10cm, s polnim obbetoniranjem (1.30m3/m)","m",62,null,0]
["4.","Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2,  valjanjem s travnim valjarjem (zelene površine ter brežine kanala)","m2",2634,null,0]
["5.","Dobava in vgradnja BC Ø100 dolžine 50cm, za sajenje dreves","kos",19,null,0]
["6.","Zasaditev dreves","kos",52,null,0]
["7.","Zasaditev žive meje","m",14,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"TLAKOVANE POVRŠINE","index":6,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,2],[1,1,1,4],[0,1,0,4],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"OŠ AJDOVŠČINA"]
[null,"TLAKOVANE  POVRŠINE"]
[null,"ZEMELJSKA DELA",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA",0]
[null,"SKUPAJ ",{"$error":"#VALUE!"}]
["1.","ZEMELJSKA DELA"]
["1.","Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na deponijo","m3",612,"                                                                                                    ",{"$error":"#VALUE!"}]
["2.","Široki strojni izkop zemljine III ktg. z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km","m3",1130,null,0]
["3.","Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm","m2",3005,null,0]
[null,"ZEMELJSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["2.","BETONSKA IN DRUGA DELA"]
["1.","Dobava in vgradnja drenažnega betona debeline 15 cm","m3",460,null,0]
["2.","Dobava in polaganje kamnitih plošč","m2",431,null,0]
["3.","Betonski tlakovci s kremenčevim posipom dimenzij najmanj 30x20cm (po vzorcu projektanta)","m2",2480,null,0]
["4.","Izdelava betonskega zidca za zavito klop širine 60cm in višine 45cm","m3",38,null,0]
["5.","Dobava in montaža lesenih krivljenih letev dimenzije 5x5x400cm, vključno s ploščatim INOX profilom za vijačenje v betonski zidec","m2",56,null,0]
["6.","Dobava in polaganje betonske mulde na drenažni beton širine 45cm in višine 8cm","m",151,null,0]
[null,"MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ",null,null,null,0]