{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Rekapitulacija","ceste","meteorna","fekalna","vodovod"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["   POPIS   DEL,    PREDIZMERE ",null,null,null,"in   PREDRAČUN"]
[]
[]
["NAROČNIK:",null,"Občina Ajdovščina"]
[]
["OBJEKT:",null,"Poslovna cona \"Pod železnico\" in \"Mirce\" - I.FAZA"]
[null,null,"9/1 - Drugi gradbeni načrti"]
[null,null,"        - Ceste, kanalizacija, vodovod"]
[]
["št.proj.:",null,8382]
[]
[null,null,"  april 2008"]
[]
[]
[]
["SKUPNA REKAPITULACIJA - I.faza"]
[]
["A.  CESTE",{"$nulls":5},0]
[]
["B.  METEORNA KANALIZACIJA",{"$nulls":5},0]
[]
["C.  FEKALNA KANALIZACIJA",{"$nulls":5},0]
[]
["D.  VODOVOD ",{"$nulls":5},0]
[]
["========================================================================================"]
["SKUPAJ",{"$nulls":5},0]
[]
["DDV 20%",{"$nulls":5},0]
[]
["SKUPAJ z davkom",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"ceste","index":1,"n_rows":528,"n_cols":7,"rows_kept":528,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["A.  CESTE"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["A1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["A2. Poslovna cona  POD ŽELEZNICO"]
[]
["A3. Ureditev regionalne ceste"]
[]
["SKUPAJ"]
[]
["DDV (20%)"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]
[]
[]
["A1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"11 112","Zakolicba osi ceste z zavarovanjem",0.3,"km"]
[null,null," "]
[2,"11 222","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",14,"kos"]
[]
[3,null,"Zakoličba mejnih točk - območja križišč, javne površine",33,"kos"]
[]
[3," ","Zakolicba obstojecih komunalnih naprav",0.25,"km"]
[]
[4,"12 322","Rušenje asfaltnih plasti  z odvozom",110,"m2"]
[]
[5,"12 382","Rezanje  asfaltnih plasti ",10,"m1"]
[]
[6,"12 372","Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom",30,"m2"]
[]
[7,"12 282 ","Odstranitev prometnega znaka z odvozom ",1,"kos"]
[]
[8,"12 151*","Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11-30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom",5,"kos"]
[]
[9,"12 153*","Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom",2,"kos"]
[]
[10,"12 121","Posek in odstranitev grmovja na gosto porasli površini z odvozom",3500,"m2"]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine      ",655,"m3"]
[]
[2,"21 224","Široki izkop vezljive zemljine (III.ktg.) strojno z nakladanjem",485,"m3"]
[]
[3,"21 234","Široki izkop zrnate zemljine (III.ktg.) strojno z nakladanjem",485,"m3"]
[]
[4,"21 242","Široki izkop mehke kamnine (IV.ktg.) strojno z nakladanjem",430,"m3"]
[]
[5,"24 611","Utrditev planuma temeljnih tal ",3200,"m2"]
[]
[6,"24 111","Vgrajevanje nasipov  iz izbranega izkopanega materiala ",150,"m3"]
[]
[7,"24 119","Vgrajevanje nasipov iz kvalitetnega drobljenca z dobavo",150,"m3"]
[]
[8,"24 477*","Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40  in 60 cm",1800,"m3"]
[]
[9,null,"Humusiranje brežin  v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",300,"m2"]
[]
[10," ","Odvoz odvecnega humusnega materijala v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",1875,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"31 131","Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 20 cm",620,"m3"]
[]
[2,"31 344","Izdelava z bitumnom vezane nosilne plasti drobljenca  BD 22S v debelini 8 cm",2770,"m2"]
[]
[3,"32 252","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz  zmesi zrn iz silikatnih kamnin in s polimeri modificiranega bitmna v debelini 3 cm",2770,"m2"]
[]
[4,"32 234","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 11k iz  zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm",390,"m2"]
[]
[5,"34 311","Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona, stiki zapolnjeni s peskom, komplet s peščeno podlago",28,"m2"]
[]
[6,"35 214","Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona prereza 15/25 cm komplet s podlogo iz cementnega betona C12/25 ",700,"m1"]
[]
[7,"35 232","Dobava in vgraditev poglobljenega robnika iz cementnega betona prereza 10/20 cm  komplet s podlogo iz cementnega betona C12/25 ",240,"m1"]
[]
[8,null,"Izvedba poglobitve robnika na mestih prehodov pešcev preko vozišča in uvozih na parcele",24,"m1"]
[]
[9,null,"Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo",30,"m2"]
[null,null," "]
[10,"36 111","Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š=0.5 - 1.0 m",440,"m2"]
[]
["SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA"]
[]
[]
["IV. OPREMA CEST"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"61 141","Dobava temelja iz cementnega betona MB 15 do 0.1 m3/temelj",0.5,"m3"]
[]
[2,"61 216","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 2600 mm",2,"kos"]
[]
[3,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3900 mm",3,"kos"]
[]
[4,"61 653","Dobava in pritrditev  prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 900 mm - (STOP, II-2)",3,"kos"]
[]
[5,"61 642","Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka fi 600 mm iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste  - II-47 ",2,"kd"]
[]
[6,"61 723","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, velikost 300 x 1000 mm - VI-8",2,"kd"]
[]
[7,"62 122","Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm",840,"m1"]
[]
[8,"62 163","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, STOP črta, širine 50 cm",13,"m2"]
[]
[9,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,  (zaporna ploskev)",20,"m2"]
[]
[10,"62 127","Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 50 cm (prehod za pešce)",75,"m1"]
[]
[11,"64 435","Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5",79,"m1"]
[]
[12,"64 283","Dobava in vgraditev vkopane zaključnice dolžine 12 m",1,"m1"]
[]
[13,null,"Dobava in vgraditev krožne zaključnice ",1,"kos"]
[]
["SKUPAJ OPREMA CEST"]
[]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izvedba ekoliškega otoka zunanjih dimenzij 6.9 x 4.0 m ograjenega z betonskim zidcem svetle višine 90 cm, z nadgradjo zidca z mrežno ograjo, z betonsko ploščo in plastjo  tamponskega nasutja debeline 30 cm, s Hauraton rešetko in zasaditvijo s plezalkami, komplet z dobavo zbiralnikov za ločene odpadke 8x (tipski načrt po detalju KSD d.o.o. Ajdovščina)",1,"kos"]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",24,"ur"]
[]
[3,null,"Upravljalski nadzor",12,"ur"]
[]
[4,null,"Geološko-geomehanski nadzor",24,"ur"]
[]
[5,null,"Izdelava PID",95,"ur"]
[]
[6,null,"Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje",60,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
["                                            "]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[" - PC Mirce"]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["IV. OPREMA CEST"]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ"]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)"]
["========================================================================================"]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["DDV 20%"]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM"]
[]
[]
["A2. Poslovna cona POD ŽELEZNICO"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"11 112","Zakolicba osi ceste z zavarovanjem",0.37,"km"]
[null,null," "]
[2,"11 222","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",19,"kos"]
[]
[3,null,"Zakoličba mejnih točk - območja križišč, javne površine",27,"kos"]
[]
[3," ","Zakolicba obstojecih komunalnih naprav",0.2,"km"]
[]
[4,"12 322","Rušenje asfaltnih plasti  z odvozom",175,"m2"]
[]
[5,"12 382","Rezanje  asfaltnih plasti ",15,"m1"]
[]
[6,"12 372","Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom",30,"m2"]
[]
[7,null,"Porušitev in odstranitev betonskega robnega venca z odvozom",65,"m2"]
[]
[8,null,"Demontaža in odstranitev ograje za pešce in odbojne varnostne ograje z odvozom",120,"m1"]
[]
[9,"12 282 ","Odstranitev prometnega znaka z odvozom ",1,"kos"]
[]
[10,"12 396","Rušenje kamnitega robnika  z odvozom",45,"m1"]
[]
[11,"12 151*","Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11-30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom",40,"kos"]
[]
[12,"12 153*","Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom",5,"kos"]
[]
[13,"12 121","Posek in odstranitev grmovja na gosto porasli površini z odvozom",1200,"m2"]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine      ",1070,"m3"]
[]
[2,"21 224","Široki izkop vezljive zemljine (III.ktg.) strojno z nakladanjem",480,"m3"]
[]
[3,"21 234","Široki izkop zrnate zemljine (III.ktg.) strojno z nakladanjem",480,"m3"]
[]
[4,"21 242","Široki izkop mehke kamnine (IV.ktg.) strojno z nakladanjem",410,"m3"]
[]
[5,"24 611","Utrditev planuma temeljnih tal ",4370,"m2"]
[]
[6,"24 111","Vgrajevanje nasipov iz izbranega izkopanega materiala ",155,"m3"]
[]
[7,"24 119","Vgrajevanje nasipov iz kvalitetnega drobljenca z dobavo",155,"m3"]
[]
[8,"24 477*","Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40  in 60 cm",2400,"m3"]
[]
[9,null,"Humusiranje brežin  v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",650,"m2"]
[]
[10," ","Odvoz odvecnega  materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",2220,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"31 131","Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 20 cm",900,"m3"]
[]
[2,"31 344","Izdelava z bitumnom vezane nosilne plasti drobljenca  BD 22S v debelini 8 cm",3200,"m2"]
[]
[3,"32 252","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz  zmesi zrn iz silikatnih kamnin in s polimeri modificiranega bitmna v debelini 3 cm",3200,"m2"]
[]
[4,"32 234","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 11k iz  zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm",390,"m2"]
[]
[5,"34 311","Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona, stiki zapolnjeni s peskom, komplet s peščeno podlago",28,"m2"]
[]
[6,"35 214","Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona prereza 15/25 cm komplet s podlogo iz cementnega betona C12/25 ",800,"m1"]
[]
[7,"35 232","Dobava in vgraditev poglobljenega robnika iz cementnega betona prereza 10/20 cm  komplet s podlogo iz cementnega betona C12/25 ",240,"m1"]
[]
[8,null,"Izvedba poglobitve robnika na mestih prehodov pešcev preko vozišča in uvozih na parcele",10,"m1"]
[]
[9,null,"Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo",30,"m2"]
[null,null," "]
[10,"36 111","Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š=0.5 - 2,1 m",720,"m2"]
[]
["SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA"]
[]
[]
["IV. OPREMA CEST"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"61 141","Dobava temelja iz cementnega betona MB 15 do 0.1 m3/temelj",0.5,"m3"]
[]
[2,"61 216","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 2600 mm",2,"kos"]
[]
[3,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3900 mm",1,"kos"]
[]
[4,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 4500 mm",2,"kos"]
[]
[5,"61 653","Dobava in pritrditev  prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 900 mm - (STOP, II-2)",1,"kos"]
[]
[6,"61 453","Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 900 mm - II-1",1,"kos"]
[]
[7,"61 642","Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka fi 600 mm iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste  - II-47 ",2,"kd"]
[]
[8,"61 723","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, velikost 300 x 1000 mm - VI-8",2,"kd"]
[]
[9,"61 721","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice 600 mm - III-3 1x, IV-13.1 2x",3,"kos"]
[]
[9,"62 122","Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm",1100,"m1"]
[]
[10,"62 163","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, STOP črta, širine 50 cm",9,"m2"]
[]
[11,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,  (zaporna ploskev)",20,"m2"]
[]
[12,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,  diimenzije 100/100/30 cm",5.5,"m2"]
[]
[13,"64 435","Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5",20,"m1"]
[]
[14,"64 455+B247","Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5",32.5,"m1"]
[]
[15,"64 283","Dobava in vgraditev vkopane zaključnice dolžine 12 m",2,"kos"]
[]
["SKUPAJ OPREMA CEST"]
[]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izvedba ekoliškega otoka zunanjih dimenzij 6.9 x 4.0 m ograjenega z betonskim zidcem svetle višine 90 cm, z nadgradjo zidca z mrežno ograjo, z betonsko ploščo in plastjo  tamponskega nasutja debeline 30 cm, s Hauraton rešetko in zasaditvijo s plezalkami, komplet z dobavo zbiralnikov za ločene odpadke 8x (tipski načrt po detalju KSD d.o.o. Ajdovščina)",1,"kos"]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",30,"ur"]
[]
[3,null,"Upravljalski nadzor",15,"ur"]
[]
[4,null,"Geološko-geomehanski nadzor",30,"ur"]
[]
[5,null,"Izdelava PID ",0,"ur"]
[]
[6,null,"Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
["                                            "]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[" - PC Pod železnico"]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["IV. OPREMA CEST"]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ"]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)"]
["========================================================================================"]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["DDV 20%"]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM"]
[]
[]
[]
[]
["A3. Ureditev regionalne ceste"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"11 112","Zakolicba osi ceste z zavarovanjem",0.38,"km"]
[null,null," "]
[2,"11 222","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",20,"kos"]
[]
[3,null,"Zakoličba mejnih točk - območja križišč, javne površine",16,"kos"]
[]
[4," ","Zakolicba obstojecih komunalnih naprav",0.35,"km"]
[]
[5,"12 322","Rušenje asfaltnih plasti  z odvozom",360,"m2"]
[]
[6,"12 382","Rezanje  asfaltnih plasti ",360,"m1"]
[]
[7,"12 372","Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom",270,"m2"]
[]
[8,null,"Porušitev in odstranitev betonskega robnega venca z odvozom",30,"m2"]
[]
[9,null,"Demontaža in odstranitev ograje za pešce in odbojne varnostne ograje z odvozom",45,"m1"]
[]
[10,"12 282 ","Odstranitev prometnega znaka s čiščenjem in pripravo na ponovno vgradnjo ",1,"kos"]
[]
[11,null,"Odstranitev cestnih smernikov ",20,"kos"]
[]
[12,"12 396","Rušenje kamnitega robnika  z odvozom",15,"m1"]
[]
[13,"12 151*","Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11-30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom",10,"kos"]
[]
[14,"12 153*","Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom",2,"kos"]
[]
[15,"12 121","Posek in odstranitev grmovja na gosto porasli površini z odvozom",200,"m2"]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine      ",340,"m3"]
[]
[2,"21 224","Široki izkop vezljive zemljine (III.ktg.) strojno z nakladanjem",515,"m3"]
[]
[3,"21 234","Široki izkop zrnate zemljine (III.ktg.) strojno z nakladanjem",515,"m3"]
[]
[4,"21 242","Široki izkop mehke kamnine (IV.ktg.) strojno z nakladanjem",430,"m3"]
[]
[5,"24 611","Utrditev planuma temeljnih tal ",1600,"m2"]
[]
[6,null,"Planiranje dna zemeljskega jarka",120,"m2"]
[]
[7,"24 111","Vgrajevanje nasipov iz vezljive zemljine iz izbranega izkopanega materiala ",280,"m3"]
[]
[8,"24 119","Vgrajevanje nasipov iz kvalitetnega drobljenca z dobavo",280,"m3"]
[]
[9,"24 477*","Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40  in 60 cm",1600,"m3"]
[]
[10,null,"Humusiranje brežin  v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",1100,"m2"]
[]
[1," ","Odvoz odvecnega  materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km in razprostiranje materiala",1420,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"31 131","Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 20 cm",270,"m3"]
[]
[2,"31 344","Izdelava z bitumnom vezane nosilne plasti drobljenca  BD 22S v debelini 8 cm",3300,"m2"]
[]
[3,"32 252","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz  zmesi zrn iz silikatnih kamnin in s polimeri modificiranega bitmna v debelini 3 cm",3300,"m2"]
[]
[4,null,"Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo",360,"m2"]
[null,null," "]
[5,"36 111","Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š=1,5 m",1140,"m2"]
[]
[6,"41 143","Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona debeline 20 cm",10,"m2"]
[]
["SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA"]
[]
[]
["IV. OPREMA CEST"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Kolicina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"61 141","Dobava temelja iz cementnega betona MB 15 do 0.1 m3/temelj",1.3,"m3"]
[]
[2,"61 216","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 2600 mm",4,"kos"]
[]
[3,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3000 mm",4,"kos"]
[]
[4,"61 219","Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3200 mm",4,"kos"]
[]
[5,"61 442","Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice 900 mm - I-27",2,"kos"]
[]
[6,"61 723","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 250 mm - VII-4.3",2,"kd"]
[]
[7,"61 724","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikost 600 x 900 mm - III-85 ",2,"kd"]
[]
[8,"61 721","Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice 600 mm - III-3 ",2,"kos"]
[]
[9,"62 123","Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 15 cm",1350,"m1"]
[]
[10,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,  (zaporna ploskev)",85,"m2"]
[]
[11,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, črta za ustavljanje 60/30 cm",12,"m2"]
[]
[12,"62 162","Izdelava tankoslojne prečne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, puščice za usmerjanje",22,"m2"]
[]
[13,"64 435","Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5",265,"m1"]
[]
[14,"64 455","Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5",50,"m1"]
[]
[15,"64 283","Dobava in vgraditev vkopane zaključnice dolžine 12 m",4,"m1"]
[]
[16,null,"Dobava in vgraditev krožne zaključnice ",1,"kos"]
[]
[17,"63 111","Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm z odsevnikom iz folije",4,"kos"]
[]
[18,null,"Ponovna postavitev prometnega znaka",1,"kos"]
[]
[19,null,"Ponovna postavitev cestnih smernikov",5,"kos"]
[]
["SKUPAJ OPREMA CEST"]
[]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.","Šifra","Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Projektantski nadzor",25,"ur"]
[]
[2,null,"Upravljalski nadzor",12,"ur"]
[]
[3,null,"Geološko-geomehanski nadzor",25,"ur"]
[]
[4,null,"Izdelava PID ",0,"ur"]
[]
[5,null,"Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
["                                            "]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[" - Ureditev regionalne ceste"]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA"]
[]
["IV. OPREMA CEST"]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)"]
["========================================================================================"]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["DDV 20%"]
[]
["SKUPAJ Z DAVKOM"]

{"sheet":"meteorna","index":2,"n_rows":250,"n_cols":7,"rows_kept":250,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["B. METEORNA KANALIZACIJA"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["B1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["B2. Poslovna cona  POD ŽELEZNICO"]
[]
["SKUPAJ"]
[]
["DDV (20%)"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]
[]
["B1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakoličba meteornih kanalov  z niveliranjem",438,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",26,"kd"]
[]
[3,null,"Zakolicba obstojecih komunalnih naprav in oznacitev",0.25,"km"]
[]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine      ",17,"m3"]
[]
[2,"21 363","Izkop zemljine III.ktg za kanalske rove, propuste, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (komplet s razpiranjem)",876,"m3"]
[]
[3,"21 365","Izkop mehke kamnine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (komplet z razpiranjem)",160,"m3"]
[]
[4,"21 375","Izkop mehke kamnine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 3.5 m strojno, planiranje dna ročno (komplet z razpiranjem)",27,"m3"]
[]
[5,null,"Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala-jalovine za zasip cevi z ročnim nabijanjem",500,"m3"]
[]
[6,null,"Zasip jarka in gradbene jame z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",250,"m3"]
[]
[7,null,"Humusiranje zelenic v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",170,"m2"]
[]
[7," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",1131.9,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"41 143","Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona debeline 20 cm ",40,"m2"]
[]
[2,null,"Izdelava  kanalizacije iz PVC cevi SN 4 DN 200mm- polno obbetonirane",110,"m1"]
[]
[3,null,"Izdelava  kanalizacije iz PVC cevi DN 300mm SN 4 (hišni priključki)-polno obbetonirane",50,"m1"]
[]
[3,null,"Izdelava  kanalizacije iz polno obbetoniranih betonskih cevi DN 500mm ",68,"m1"]
[]
[4,null,"Izdelava  kanalizacije iz polno obbetoniranih betonskih cevi DN 600mm ",160,"m1"]
[]
[5,null,"Izdelava  kanalizacije iz polno obbetoniranih betonskih cevi DN 800mm ",50,"m1"]
[]
[5,null,"Izdelava betonskega jaška, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30",1,"kd"]
[]
[6,null,"Izdelava betonskega jaška, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do 1,5 m",3,"kd"]
[]
[7,null,"Izdelava betonskega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do 2,0 m",3,"kd"]
[]
[8,null,"Izdelava  betonskega jaška, krožnega prereza 1200 mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do2.0 m",1,"kd"]
[]
[9,null,"Izdelava betonskega jaška, krožnega prereza 1600 mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do2.0 m",1,"kd"]
[]
[10,null,"Izdelava peskolova iz betonske cevi, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem MB20, AB vencem MB30 in robno rešetko nosilnosti 250 kN ( h= 12 cm)  ",13,"kd"]
[]
[11,"44 943","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 50 Kn ",1,"kd"]
[]
[12,"44 962","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 Kn ",8,"kd"]
[]
[13,null,"Izdelava drenaže iz drenažnih cevi preseka 100 mm na podložni plasti iz cementnega betona, komplet s filterskim zasipom",335,"m1"]
[]
[14,"45 211","Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave  iz cementnega betona preseka 200 mm",2,"kos"]
[]
[15,"45 212","Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave  iz cementnega betona preseka 500 mm",2,"kos"]
[]
[16,null,"Izdelava priključka peskolova na kanalizacijo s slepim jaškom",5,"kos"]
[]
[17,null,"Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek ",438,"m1"]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",438,"m1"]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",25,"ur"]
[]
[3,null,"Upravljalski nadzor",12,"ur"]
[]
[4,null,"Izdelava projekta PID",0,"ur"]
[]
[5,null,"Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[" - PC Mirce"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. GRADBENA DELA"]
[]
["lV. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ PC Mirce"]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)"]
["========================================================================================="]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["DDV 20%"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]
[]
[]
[]
["B2. Poslovna cona POD ŽELEZNICO"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakoličba meteornih kanalov  z niveliranjem",475,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",25,"kd"]
[]
[3,null,"Zakolicba obstojecih komunalnih naprav in oznacitev",0.2,"km"]
[]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 363","Izkop zemljine III.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.5 m, globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (komplet z razpiranjem)",950,"m3"]
[]
[2,"21 365","Izkop mehke kamnine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške globine do 2.0 m strojno, planiranje dna ročno (komplet z razpiranjem)",351,"m3"]
[]
[3,"21 375","Izkop mehke kamnine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške  globine do 3.5 m strojno, planiranje dna ročno (komplet z razpiranjem)",155,"m3"]
[]
[4,null,"Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala-jalovine za zasip cevi z ročnim nabijanjem",600,"m3"]
[]
[5,null,"Zasip jarka in gradbene jame z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",400,"m3"]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",1291.3,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"41 143","Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona debeline 20 cm ",40,"m2"]
[]
[2,null,"Izdelava  kanalizacije iz PVC cevi SN4 DN 200mm-polno obbetonirana",90,"m1"]
[]
[3,null,"Izdelava  kanalizacije iz PVC cevi SN4 DN 300mm (hišni priključki)-polno obbetonirana",70,"m1"]
[]
[4,null,"Izdelava  kanalizacije iz betonskih cevi DN 1000mm - polno obbetonirane",315,"m1"]
[]
[5,null,"Izdelava betonskega jaška iz , krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30",1,"kd"]
[]
[6,null,"Izdelava  jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1400 mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do 3.0 m",6,"kd"]
[]
[7,null,"Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem MB20, AB vencem MB30 in robno rešetko nosilnosti 250 kN ( h= 12 cm)  ",14,"kd"]
[]
[8,"44 943","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 50 Kn ",1,"kd"]
[]
[9,"44 962","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 Kn ",6,"kd"]
[]
[10,null,"Izdelava drenaže iz drenažnih cevi preseka 100 mm na podložni plasti iz cementnega betona, komplet s filterskim zasipom",420,"m1"]
[]
[11,"45 211","Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave  iz cementnega betona preseka 200 mm",3,"kos"]
[]
[12,"45 215","Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave  iz cementnega betona preseka 900 mm",1,"kos"]
[]
[13,null,"Izdelava priključka peskolova na kanalizacijo s slepim jaškom",9,"kos"]
[]
[14,null,"Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek ",475,"m1"]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",475,"m1"]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",25,"ur"]
[]
[3,null,"Upravljalski nadzor",12,"ur"]
[]
[4,null,"Izdelava projekta PID",0,"ur"]
[]
[5,null,"Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[" - PC Pod železnico"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. GRADBENA DELA"]
[]
["lV. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ PC Pod železnico"]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)"]
["========================================================================================="]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["DDV 20%"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]

{"sheet":"fekalna","index":3,"n_rows":214,"n_cols":7,"rows_kept":214,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["C.FEKALNA KANALIZACIJA"]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["C1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["C2. Poslovna cona  POD ŽELEZNICO"]
[]
["SKUPAJ"]
[]
["DDV (20%)"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]
[]
["C. FEKALNA KANALIZACIJA "]
[]
["C1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakoličba kanalov  z niveliranjem",285,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",8,"kd"]
[]
[3,null,"Zakolicba obstojecih komunalnih naprav in oznacitev",0.25,"km"]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine      ",13,"m3"]
[]
[2,"21 365","Izkop mehke kamnine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.0 m, globine do 2.5 m strojno, planiranje dna ročno",570,"m3"]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala-jalovine za zasip jarka z ročnim nabijanjem",165,"m3"]
[]
[4,null,"Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",300,"m3"]
[]
[5,null,"Humusiranje zelenic v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",130,"m2"]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",441,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 200mm SN4 (hišni priključki)-polne obbetonirane",50,"m1"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije PVC cevi SN4 DN 250 mm, polno obbetonirane ",235,"m1"]
[]
[2,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do 1,5 m",5,"kd"]
[]
[3,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do 2,0 m",3,"kd"]
[]
[4,"44 943","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 50 Kn ",2,"kd"]
[]
[5,"44 962","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 Kn ",6,"kd"]
[]
[6,null,"Zaščita obstoječe kanalizacije na mestu izvedbe novega revizijskega jaška ",1,"kos"]
[]
[7,null,"Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek ",285,"m1"]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",285,"m1"]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",12,"ur"]
[]
[3,null,"Upravljalski nadzor",6,"ur"]
[]
[4,null,"Izdelava projekta PID",0,"ur"]
[]
[1,null,"Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[" - PC Mirce"]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. GRADBENA DELA"]
[]
["lV. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ FEKALNI KANAL"]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)"]
["========================================================================================="]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["DDV 20%"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]
[]
[]
[]
["C2. Poslovna cona POD ŽELEZNICO"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1," ","Zakoličba kanalov  z niveliranjem",405,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",9,"kd"]
[]
[3,null,"Zakolicba obstojecih komunalnih naprav in oznacitev",0.2,"km"]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,"21 112","Površinski izkop plodne zemljine      ",3,"m3"]
[]
[2,"21 365","Izkop mehke kamnine IV.ktg za kanalske rove, propuste, jaške širine do 2.0 m, globine do 2.5 m strojno, planiranje dna ročno (komplet z razpiranjem)",810,"m3"]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala-jalovine za zasip jarka z ročnim nabijanjem",253,"m3"]
[]
[4,null,"Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",55,"m3"]
[]
[5,null,"Humusiranje zelenic v deb. 10 cm z valjanjem in zatravitvijo",30,"m2"]
[]
[6," ","Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km",800,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["III. GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi SN 4 DN 200mm (hišni priključki)- polno obbetonirane",70,"m1"]
[]
[2,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC  cevi SN 4  DN 300 mm - polno obbetonirane",319,"m1"]
[]
[3,null,"Izdelava vodotesne kanalizacije iz jeklene kanalske cevi preseka 300 mm zunanje in notranje antikorozijsko zaščitena (prehod preko potoka)",16,"m1"]
[]
[4,null,"Izdelava podpornega sidrnega bloka iz cementnega betona C25/30 dimenzij 0,8x0.5x1.0 m vključno s pritrdilnim materialom",2,"kd"]
[]
[5,null,"Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30, globine do 2,0 m",9,"kd"]
[]
[6,"44 943","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 50 Kn ",3,"kd"]
[]
[7,"44 962","Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 Kn ",6,"kd"]
[]
[8,null,"Izdelava priključka peskolova na kanalizacijo s slepim jaškom",1,"kos"]
[]
[9,null,"Zaščita obstoječe kanalizacije na mestu izvedbe novega revizijskega jaška ",1,"kos"]
[]
[10,null,"Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek ",405,"m1"]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
[" IV. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dopolnitev katastra kanalizacije ",405,"m1"]
[]
[2,null,"Projektantski nadzor",16,"ur"]
[]
[3,null,"Upravljalski nadzor",8,"ur"]
[]
[4,null,"Izdelava projekta PID",0,"ur"]
[]
[5,null,"Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
[]
[]
["R E K A P I T U L A C I J A"]
[" - PC  Pod železnico"]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. GRADBENA DELA"]
[]
["lV. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ FEKALNI KANAL"]
[]
["NEPREDVIDENA DELA  (10%)"]
["========================================================================================="]
[]
["SKUPAJ "]
[]
["DDV 20%"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]

{"sheet":"vodovod","index":4,"n_rows":294,"n_cols":7,"rows_kept":294,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["D. VODOVOD"]
[]
["D1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["D2. Poslovna cona  POD ŽELEZNICO"]
[]
["SKUPAJ"]
[]
["DDV (20%)"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]
[]
[]
["D. VODOVOD"]
[]
["D1. Poslovna cona MIRCE"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zakolicba trase vodovoda z niveliranjem",311,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",14,"kd"]
[]
[3,null,"Zakolicba obstojecih komunalnih naprav in označitev",1,"ocena"]
[]
[4,null,"Izvedba prevezave obstoječega vodovoda na novo zgrajeni vodovod",1,"kd"]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Strojni izkop zemljine III. ktg za kanalske rove, propuste, jaške, širine do 1.6 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 75°, planiranje dna ročno (komplet z razpiranjem)",100,"m3"]
[]
[2,null,"Strojni izkop zemljine IV. ktg za kanalske rove, propuste, jaške, širine do 1.6 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 75°, planiranje dna ročno",113,"m3"]
[]
[3,null,"Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8-16mm) za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom cevi do 30 cm z ročnim nabijanjem",214,"m3"]
[]
[4,null,"Zasip jarka z izbranim matreialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",47,"m3"]
[]
[5,null,"Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km in razgrinjanje",166,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
["III. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlačnim preizkusom in dezinfekcijo DN 200",276,"m1"]
[]
[2,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlačnim preizkusom in dezinfekcijo DN 150",35,"m1"]
[]
[3,null,"Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad cevovodom",311,"m1"]
[]
[4,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 150",1,"kd"]
[]
[5,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 150",2,"kd"]
[]
[6,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 200",7,"kd"]
[]
[7,null,"Dobava in montaža zračnika iz duktilne litine GGG400 z epoxy zaščito, DN 80",1,"kd"]
[]
[8,null,"Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim \"O\" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.\nDN 150",2,"kd"]
[]
[9,null,"Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim \"O\" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.\nDN 200",7,"kd"]
[]
[10,null,"Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni\n- EU DN 150                    4,00\n- EU DN 200                    9,00\n- X DN 150                       2,00\n- Q DN 80                        1,00\n- T DN 150                       2,00\n- T DN 150/80                  1,00\n- T DN 200/80                  1,00\n- T DN 200/150                1,00\n- FF DN 150/800             2,00\n- FF DN 200/800             9,00\n- FFK DN 150, 22°          2,00\n- FFK DN 150, 45°          2,00\n- FFK DN 200, 22°          4,00\n- FFK DN 200, 45°          4,00",1303,"kg"]
[]
[null,null,"Opomba: Vodovodne cevi iz NL morajo biti ustrezno zunanje zaščitene s PE prevleko. Vodovodni fazonski komadi so predvideni s sidrnim neizvlečljivim spojem. "]
[]
["SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA"]
[]
[" IV.  GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[null,null," "]
[1,null,"Izvedba križanja  vodovodne cevi DN 200 v zaščitni cevi preseka 400 mm",12,"m1"]
[]
[2,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za težak promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 1,45 x 2,00 x 1,70 m (VJ3)",1,"m1"]
[]
[3,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za težak promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 1,90 x 2,00 x 1,70 m (VJ2)",1,"m1"]
[]
[4,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za lahek promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 1,00 x 1,00 x 1,70 m (VJ4)",1,"m1"]
[]
[5,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za lahek promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 1,45 x 2,00 x 1,70 m (VJ1)",1,"m1"]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca",311,"m1"]
[]
[2,null,"Montažni načrt in detajli izvedbe vozlišč",1,"kd"]
[]
[3,null,"Projektantski nadzor",16,"ur"]
[]
[4,null,"Upravljalski nadzor",8,"ur"]
[]
[5,null,"Izdelava projekta PID",0,"ur"]
[]
[6,null,"Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
[]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. NABAVA IN MONTAŽA MATERIJALA"]
[]
["IV. GRADBENA DELA"]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ VODOVOD"]
[]
["Nepredvidena dela (10%)"]
["========================================================================================="]
[]
["SKUPAJ  "]
[]
["DDV (20%)"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]
[]
[]
[]
["D2. Poslovna cona POD ŽELEZNICO"]
[]
["I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem",851,"m1"]
[]
[2,"11 121","Naprava gradbenih profilov  z zavarovanjem     ",24,"kd"]
[]
[3,null,"Izdelava načrta za zaporo ceste in pridobitev dovoljenja",1,"kd"]
[]
[4,null,"Rušenje asfalta debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevozom v deponijo oddaljeno do 15 km ter z razgrinjanjanjem materiala v deponiji in plačilom takse",10,"m2"]
[]
[5,null,"Zakoličba obstojecih komunalnih naprav in označitev",1,"ocena"]
[]
[6,null,"Izvedba prevezave obstoječega vodovoda na novo zgrajeni vodovod",1,"kd"]
[]
["SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
[]
["II. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Površinski izkop plodne zemljine      ",176,"m3"]
[]
[2,null,"Strojni izkop zemljine III. ktg za kanalske rove, propuste, jaške, širine do 1.6 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 75°, planiranje dna ročno",839,"m3"]
[]
[3,null,"Strojni izkop zemljine IV. ktg za kanalske rove, propuste, jaške, širine do 1.6 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 75°, planiranje dna ročno",210,"m3"]
[]
[4,null,"Strojni izkop zemljine IV. ktg za kanalske rove, propuste, jaške, širine do 1.6 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 75°, planiranje dna ročno",12,"m3"]
[]
[5,null,"Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8-16mm) za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom cevi do 30 cm z ročnim nabijanjem",580,"m3"]
[]
[6,null,"Zasip jarka z izbranim matreialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm",604,"m3"]
[]
[7,null,"Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 15 km in razgrinjanje",458,"m3"]
[]
["SKUPAJ ZEMELJSKA DELA"]
[]
["III. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlačnim preizkusom in dezinfekcijo DN 200",820,"m1"]
[]
[2,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlačnim preizkusom in dezinfekcijo DN 150",31,"m1"]
[]
[3,null,"Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlačnim preizkusom in dezinfekcijo DN 100 (hišni priključki)",20,"m1"]
[]
[4,null,"Dobava in varjenje jeklenih plastificiranih cevi DN 200, montirane na nosilne konzole na cestnem propustu, komplet z dobavo in montažo konzol, gumi podložk na konzolah ter objemkami in napravo toplotne izolacije (10 cm) v Alu zaščitnem plašču.",6,"m1"]
[]
[5,null,"Dobava in montaža alkaten cevi PE 80, PN 12,5 bar v skladu z ISO 4427, DN 110",45,"m1"]
[]
[6,null,"Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad cevovodom",851,"m1"]
[]
[7,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 80",2,"kd"]
[]
[8,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 100",2,"kd"]
[]
[9,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 150",5,"kd"]
[]
[10,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 200",4,"kd"]
[]
[11,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 80 z vgradbeno armaturo in cestno kapo",1,"kd"]
[]
[12,null,"Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema \"O\" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.\n- EV zasun DN 100 z vgradbeno armaturo in cestno kapo",2,"kd"]
[]
[13,null,"Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim \"O\" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.\nDN 150",4,"kd"]
[]
[14,null,"Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim \"O\" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.\nDN 200",5,"kd"]
[]
[15,null,"Dobava in montaža zračnika iz duktilne litine GGG400 z epoxy zaščito, DN 80",1,"kd"]
[]
[16,null,"Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni:\n- EU DN 100                       2,00 \n- EU DN 150                       4,00\n- EU DN 200                       7,00\n- X DN 150                          1,00\n- T DN 150                          1,00\n- T DN 200                          3,00\n- T DN 200/80                   1,00\n- T DN 200/100                 1,00\n- FF DN 80/250                 1,00\n- FF DN 80/400                 1,00\n- FF DN 100/600               1,00\n- FF DN 100/1100             1,00\n- FF DN 150/600               4,00\n- FF DN 200/500               1,00\n- FF DN 200/700               2,00\n- FF DN 200/800               7,00\n- FFR DN 200/100            1,00\n- FFR DN 200/150            3,00\n- Q DN 200                           3,00\n- N DN 80                             1,00\n- MMA DN 200/80            1,00\n- MMA DN 200/100          2,00\n- FFK DN 150, 22°           1,00\n- FFK DN 200, 11°           1,00\n- MMK DN 200, 11°          7,00\n- MMK DN 200, 22°          3,00\n- MMQ DN 200, 90°          4,00",1825,"kg"]
[]
[17,null,"Dobava in montaža žabjega pokrova iz duktilne litine GGG 400, DN 100",2,"kd"]
[]
[18,null,"Dobava in montaža zobate spojke za alkaten cev, DN 110",4,"kd"]
[]
[19,null,"Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema \"C\" priključkoma ter enim \"B\" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222.\n- DN 80",1,"kd"]
[]
[null,null,"Opomba: Vodovodne cevi iz NL morajo biti ustrezno zunanje zaščitene s PE prevleko. Vodovodni fazonski komadi so predvideni s sidrnim neizvlečljivim spojem. "]
[]
["SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA"]
[]
[]
[" IV.  GRADBENA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[null,null," "]
[1,null,"Izvedba križanja  vodovodne cevi DN 200 v zaščitni cevi preseka 400 mm",12,"m1"]
[]
[2,null,"Preboj pod železniško progo z vtiskanjem zaščitne cevi DN 400mm",16,"m1"]
[]
[3,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za težak promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 2,00 x 2,20 x 1,70 m (VJ6)",1,"m1"]
[]
[4,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za težak promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 1,45 x 2,20 x 1,70 m (VJ7)",1,"m1"]
[]
[5,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za lahek promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 1,60 x 2,15 x 1,70 m (VJ8)",1,"m1"]
[]
[6,null,"Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB jaška komplet z izkopom, podložnim betonom, obojestransko armaturo, s povozno ploščo z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm za lahek promet, vstopnimi INOX lestvami, poglobitvijo za črpanje vode, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, po detajlu, notranje dimenzije:\n- 1,40 x 1,20 x 2,00 m (VJ5)",1,"m1"]
[]
["SKUPAJ GRADBENA DELA"]
[]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["Zap.št.",null,"Opis del","Količina","Enota","Cena/enoto","Znesek"]
[]
[1,null,"Odstranitev odvečnega tampona ter valjanje in planiranje prekopov pred asfaltiranjem s točnostjo +- 2 cm",10,"m2"]
[]
[2,null,"Čiščenje robov vozišča in premaz robov z bitumensko emulzijo",16,"m1"]
[]
[3,null,"Obnova asfaltnega ustroja poškodovanih površin ( BD 22, d=6 cm; BB 11s, d=4 cm ali po potrebi ustreznejše) vključno z obnovo poškodovanih robnikov in obnovo prometne signalizacije",10,"m2"]
[]
[4,null,"Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca",851,"m1"]
[]
[5,null,"Montažni načrt in detajli izvedbe vozlišč",1,"kd"]
[]
[6,null,"Projektantski nadzor",30,"ur"]
[]
[7,null,"Upravljalski nadzor",15,"ur"]
[]
[8,null,"Izdelava projekta PID",0,"ur"]
[]
[9,null,"Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje",0,"ur"]
[]
["SKUPAJ OSTALA DELA"]
[]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
[]
["l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["ll. ZEMELJSKA DELA"]
[]
["lll. NABAVA IN MONTAŽA MATERIJALA"]
[]
["IV. GRADBENA DELA"]
[]
["V. OSTALA DELA"]
[]
["SKUPAJ VODOVOD"]
[]
["Nepredvidena dela (10%)"]
["========================================================================================="]
[]
["SKUPAJ  "]
[]
["DDV (20%)"]
[]
["SKUPAJ  Z DDV"]